## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Los usuarios no cuentan con un mecanismo seguro y eficiente para acceder al sistema, recuperar sus credenciales en caso de olvido y gestionar sus perfiles de usuario. | Permitir el inicio de sesión, recuperación de contraseña y la configuración de perfiles dentro del sistema. | Garantizar el acceso seguro al sistema, la recuperación de contraseña en caso de olvido y la correcta gestión de perfiles de usuario. | Administrador | Implementando un módulo de autenticación que validará las credenciales del usuario antes de permitir el acceso al sistema, esto mediante un formulario de inicio de sesión con usuario y contraseña registrados en la base de datos, junto con un sistema de recuperación de contraseña mediante verificación de código enviado al correo electrónico y un módulo de gestión de perfiles que permitirá actualizar datos y roles de usuario dentro del sistema. | Jose Leiton | 6 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Realizando pruebas de acceso al sistema con credenciales válidas e inválidas para comprobar la autenticación del usuario, verificando el envío y validación del código de recuperación de contraseña al correo electrónico y comprobando la correcta actualización y asignación de permisos dentro de los perfiles de usuario. |  | Administrar Sistema
REQ002 | La administración no cuenta con un control centralizado y actualizado de la información de los copropietarios, lo que dificulta su consulta, actualización, eliminación y la generación de reportes confiables para la toma de decisiones. | Registrar, Consultar, Modificar, Eliminar y generar reportes de los Copropietarios | Mantener actualizada la información de los copropietarios y dar a conocer cuando sea necesario. | Administrador | Implementando un módulo de gestión de copropietarios que permitirá registrar nuevos propietarios mediante formularios de ingreso de datos, consultar la información almacenada en una base de datos centralizada, modificar registros existentes desde una interfaz administrativa, eliminar copropietarios cuando sea requerido y generar reportes automáticos a partir de filtros de búsqueda definidos por el sistema. | Gabriel Manosalvas | 6 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Realizando pruebas de registro, consulta, modificación y eliminación de datos de copropietarios para comprobar que la información se almacene y actualice correctamente en la base de datos, verificando además la generación de reportes con información precisa y actualizada según los criterios de búsqueda seleccionados por el administrador. |  | Gestionar Copropietarios
REQ003 | La administración no cuenta con un proceso automatizado y confiable para el registro, validación y respaldo de los pagos realizados por los copropietarios, ni con un mecanismo que permita calcular de forma precisa los porcentajes a pagar por saldos pendientes, lo que genera inconsistencias en la gestión de ingresos. | Realizar, validar y generar comprobante por un pago; Calcular porcentaje a pagar por saldos pendientes | Garantizar la correcta gestión de ingresos y respaldos hacia los copropietarios. | Sistemas, Administrador y Copropietario | Implementando un módulo de pagos que permitirá registrar y validar las transacciones realizadas por los copropietarios, generar comprobantes digitales una vez confirmado el pago y calcular automáticamente los porcentajes correspondientes a saldos pendientes, esto mediante reglas de negocio configuradas por la administración y registros almacenados en la base de datos del sistema. | Stiven Diaz | 6 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Realizando pruebas de registro y validación de pagos para comprobar que las transacciones se almacenen correctamente en el sistema, verificando la generación automática de comprobantes digitales y comprobando que el cálculo de porcentajes por saldos pendientes se realice de acuerdo con las reglas establecidas por la administración. |  | Implementar Pagos
REQ004 | La administración no cuenta con un mecanismo automatizado para comunicar información relevante a los copropietarios, lo que provoca retrasos en la entrega de avisos, recordatorios y notificaciones importantes, afectando la comunicación oportuna dentro del condominio. | Implementar mensajería automática por WhatsApp | Garantizar la comunicación inmediata y automática con los copropietarios. | Sistema, Administrador | Implementando un servicio de mensajería automática por WhatsApp que enviará notificaciones, recordatorios y comunicados a los copropietarios según eventos definidos por el sistema, esto mediante plantillas de mensajes preconfiguradas y una integración con la plataforma de mensajería que administrará el envío y registro de las comunicaciones realizadas. | Jose Leiton | 6 | 2026-06-09 | Media | En proceso | Realizando pruebas de envío de mensajes automáticos por WhatsApp para comprobar que las notificaciones, recordatorios y comunicados sean entregados correctamente a los copropietarios, verificando el contenido del mensaje, el destinatario correspondiente y el registro exitoso de cada comunicación realizada por el sistema. |  | Enviar Notificaciones
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Gabriel Manosalvas
| QUE | Registrar, Consultar, Modificar, Eliminar y generar reportes de los Copropietarios |  | PARA QUE | Mantener actualizada la información de los copropietarios y dar a conocer cuando sea necesario. |  | COMO | Implementando un módulo de gestión de copropietarios que permitirá registrar nuevos propietarios mediante formularios de ingreso de datos, consultar la información almacenada en una base de datos centralizada, modificar registros existentes desde una interfaz administrativa, eliminar copropietarios cuando sea requerido y generar reportes automáticos a partir de filtros de búsqueda definidos por el sistema.
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestionar Copropietarios
| PRUEBA |  | Realizando pruebas de registro, consulta, modificación y eliminación de datos de copropietarios para comprobar que la información se almacene y actualice correctamente en la base de datos, verificando además la generación de reportes con información precisa y actualizada según los criterios de búsqueda seleccionados por el administrador. |  |  | COMENTARIOS | 0