## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Administrar Sistema | Administrador | Permitir el inicio de sesión, recuperación de contraseña y la configuración de perfiles dentro del sistema. | Garantizar el acceso seguro al sistema, la recuperación de contraseña en caso de olvido y la correcta gestión de perfiles de usuario. | El sistema bloquea el acceso tras múltiples intentos fallidos de inicio de sesión. | Alta | En Proceso
REQ002 | Gestionar Copropietarios | Administrador | Registrar, Consultar, Modificar, Eliminar y generar reportes de los Copropietarios | Mantener actualizada la información de los copropietarios y dar a conocer cuando sea necesario. | El sistema permite clasificar a los copropietarios por estado de pagos para facilitar la administración y la generación de reportes. | Alta | En Proceso
REQ003 | Implementar Pagos | Sistema, Administrador y Copropietario | Realizar, validar y generar comprobante por un pago; Calcular porcentaje a pagar por saldos pendientes | Garantizar la correcta gestión de ingresos y respaldos hacia los copropietarios. | El sistema permite registrar automáticamente el historial de pagos por copropietario y actualizar su estado de cuenta en tiempo real. | Alta | En Proceso
REQ004 | Enviar Notificaciones | Sistema y Administrador | Implementar mensajería automática por WhatsApp | Garantizar la comunicación inmediata y automática con los copropietarios. | El sistema permite programar el envío de notificaciones automáticas por eventos como pagos pendientes, multas o comunicados del condominio. | Media | En Proceso

## Sprint0, Sprint 1 y Sprint 2
Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Administrar Sistema | Administrador | Permitir el inicio de sesión, recuperación de contraseña y la configuración de perfiles dentro del sistema. | Garantizar el acceso seguro al sistema, la recuperación de contraseña en caso de olvido y la correcta gestión de perfiles de usuario. | Jose Leiton | El sistema bloquea el acceso tras múltiples intentos fallidos de inicio de sesión. | Alta | Proceso
| Tareas |  |  | Asignado | Estimado
REQ001-1 | Desarrollar el formulario web de login y la verificación segura de credenciales. |  |  | Jose Leiton | 1
REQ001-2 | Implementar la interfaz de solicitud de cambio de clave por correo electrónico. |  |  | Jose Leiton | 2
REQ001-3 | Crear la lógica de asignación de privilegios y roles de usuario. |  |  | Jose Leiton | 2
Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Gestionar Copropietarios | Administrador | Registrar, Consultar, Modificar, Eliminar y generar reportes de los Copropietarios | Mantener actualizada la información de los copropietarios y dar a conocer cuando sea necesario. | Stiven Díaz | El sistema permite clasificar a los copropietarios por estado de pagos para facilitar la administración y la generación de reportes. | Alta | Proceso
| Tareas |  |  | Asignado | Estimado
REQ002-1 | Desarrollar la carga masiva de usuarios desde un archivo Excel. |  |  | Stiven Díaz | 1
REQ002-2 | Implementar una tabla para listar y buscar residentes activos. |  |  | Stiven Díaz | 2
REQ002-3 | Desarrollar la opción para exportar el listado de residentes a PDF y Excel. |  |  | Stiven Díaz | 2
REQ002-4 | Crear el formulario para editar los campos de datos del copropietario. |  |  | Stiven Díaz | 1
REQ002-5 | Implementar la funcionalidad para dar de baja o eliminar un copropietario. |  |  | Stiven Díaz | 2
Sprint 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Implementar Pagos | Sistema, Administrador y Copropietario | Realizar, validar y generar comprobante por un pago; Calcular porcentaje a pagar por saldos pendientes | Garantizar la correcta gestión de ingresos y respaldos hacia los copropietarios. | Gabriel Manosalvas | El sistema permite registrar automáticamente el historial de pagos por copropietario y actualizar su estado de cuenta en tiempo real. | Alta | Proceso
| Tareas |  |  | Asignado | Estimado
REQ003-1 | Desarrollar la interfaz para que el residente realice su pago de expensa. |  |  | Gabriel Manosalvas | 1
REQ003-2 | Crear el panel de revisión para aprobar o rechazar transacciones recibidas. |  |  | Gabriel Manosalvas | 2
REQ003-3 | Programar el cálculo automático del 12% de recargo por mora en cuotas vencidas. |  |  | Gabriel Manosalvas | 2
REQ003-4 | Integrar la generación dinámica del comprobante de pago aprobado en formato PDF. |  |  | Gabriel Manosalvas | 1
Sprint 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Enviar Notificaciones | Sistema y Administrador | Implementar mensajería automática por WhatsApp | Garantizar la comunicación inmediata y automática con los copropietarios. | Jose Leiton | El sistema permite programar el envío de notificaciones automáticas por eventos como pagos pendientes, multas o comunicados del condominio. | Media | Proceso