## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RF-001 | Los usuarios no tienen acceso seguro al sistema | Implementar autenticación de usuarios | Evitar acceso no autorizado y garantizar seguridad de datos | Administrador y Copropietario | Crear login con usuario/contraseña, validar con BD, encriptar con BCrypt, permitir acceso o mostrar error. | José Leitón | 8 |  | Alta | Pendiente | Intentar login con credenciales válidas e inválidas; verificar que solo usuarios autorizados acceden |  | Iniciar Sesión Seguro
RF-002 | Los usuarios olvidan contraseñas y no pueden recuperarlas | Implementar recuperación de contraseña | Permitir que usuarios recuperen acceso sin intervención manual | Administrador y Copropietario | Crear recuperación por email, generar token temporal por SMTP, validar token en reset, actualizar BD y confirmar por email. | Stiven Díaz | 6 |  | Alta | Pendiente | Solicitar recuperación, verificar email recibido, resetear contraseña y hacer login |  | Recuperar Contraseña
RF-003 | No hay forma de configurar roles y permisos de usuarios | Implementar sistema de perfiles con control de roles | Dar acceso diferenciado según el rol del usuario | Administrador | Crear tabla de roles, asignar permisos, implementar middleware de autorización, configurar perfiles y validar acciones. | Gabriel Manosalvas | 10 |  | Alta | Pendiente | Crear usuarios con diferentes roles; verificar que cada rol solo vea y acceda sus opciones permitidas |  | Configurar Perfiles y Roles
RF-004 | No hay forma de cargar datos masivos de copropietarios | Importar copropietarios desde archivo Excel | Automatizar la carga de 60 copropietarios sin entrada manual | Administrador | Crear carga de archivo Excel, validar columnas, parsear datos, validar formatos (emails, cédulas), insertar en BD y reportar éxito/error. | José Leitón | 10 |  | Alta | Pendiente | Cargar archivo Excel válido; verificar que todos los registros se inserten correctamente |  | Importar Copropietarios desde Excel
RF-005 | No hay forma de consultar la información de copropietarios | Listar y filtrar copropietarios registrados | Permitir búsqueda y visualización de datos de copropietarios | Administrador | Crear tabla dinámica de copropietarios con búsqueda, filtros, paginación, datos clave y exportación a PDF/Excel. | José Leitón | 8 |  | Alta | Pendiente | Buscar copropietario por nombre/cédula; verificar resultados correctos y exportación |  | Listar y Consultar Copropietarios
RF-006 | No se puede actualizar información de copropietarios incorrecta | Permitir edición de datos de copropietarios | Corregir datos incorrectos o desactualizados | Administrador | Crear edición de copropietario, pre-llenar datos, validar cambios (emails únicos, cédulas), actualizar BD, registrar auditoría y confirmar. | Stiven Díaz | 7 |  | Media | Pendiente | Editar datos de un copropietario; verificar cambios guardados y auditoría registrada |  | Modificar Información de Copropietarios
RF-007 | No hay forma de eliminar copropietarios del sistema | Permitir eliminación de copropietarios | Remover registros de copropietarios inactivos | Administrador | Crear eliminación de copropietario, solicitar confirmación, aplicar seudonimización LOPDP, guardar auditoría y confirmar. | Gabriel Manosalvas | 6 |  | Media | Pendiente | Eliminar un copropietario; verificar que se elimina pero auditoría persiste |  | Eliminar Copropietarios
RF-008 | No se pueden generar reportes de copropietarios y expensas | Generar reportes de gestión de copropietarios | Crear reportes exportables para auditoría y gestión | Administrador | Diseñar reportes de copropietarios, morosos y pagos, generar PDF/Excel, aplicar filtros, incluir gráficos y enviar por email. | Stiven Díaz | 12 |  | Media | Pendiente | Generar reporte de morosos; verificar datos correctos y exportación en PDF/Excel |  | Generar Reportes de Copropietarios
RF-009 | Los copropietarios no tienen forma de registrar pagos de expensas | Permitir carga de comprobante de pago | Automatizar el registro de pagos mediante comprobantes | Copropietario | Crear carga de pago por mes/expensa, permitir adjuntar comprobante (JPG, PNG, PDF), almacenar seguro y registrar en BD. | Gabriel Manosalvas | 10 |  | Alta | Pendiente | Cargar comprobante de pago; verificar que se almacena correctamente |  | Registrar Pago de Expensa
RF-010 | No hay validación de pagos para verificar su autenticidad | Implementar validación administrativa de pagos | Verificar que pagos sean válidos antes de aprobar | Administrador | Crear interfaz de revisión de pagos pendientes y mostrar el comprobante junto a los datos del pago. | José Leitón | 10 |  | Alta | Pendiente | Cargar pago, revisarlo como admin y aprobar/rechazar; verificar cambios aplicados |  | Validar Pagos de Expensa
RF-011 | No se aplica automáticamente el recargo de mora del 12% | Calcular y aplicar sanciones por mora | Automatizar cálculo de mora según normativa del condominio | Administrador | Calcular mora automáticamente (12% sobre expensa vencida), aplicarla al estado de cuenta, fechar, auditar y notificar al copropietario. | José Leitón | 8 |  | Alta | Pendiente | Vencer fecha de pago; verificar que sistema calcula y aplica mora del 12% |  | Determinar Sanción por Mora
RF-012 | No hay comprobantes digitales de pago para los copropietarios | Generar comprobantes de pago en PDF | Proporcionar documento digital de pago para registros | Copropietario | Crear plantilla de comprobante (monto, periodo, fecha, alícuota), completar datos, generar PDF, enviar por email y permitir descarga. | Stiven Díaz | 8 |  | Media | Pendiente | Aprobar pago y verificar que PDF se genera y se descarga correctamente |  | Generar Comprobante de Pago Digital
RF-013 | No hay notificación a copropietarios sobre estado de pagos | Enviar notificaciones automáticas por WhatsApp | Informar a copropietarios sobre aprobación/rechazo de pagos | Copropietario | Integrar WhatsApp API, crear plantillas (aprobación, rechazo, mora), notificar automáticamente, registrar envíos y permitir reenvío manual. | Gabriel Manosalvas | 12 |  | Alta | Pendiente | Registrar pago, aprobarlo y verificar que WhatsApp se envía al copropietario |  | Enviar Notificaciones por WhatsApp
RF-014 | Los copropietarios no ven su estado de cuenta actualizado | Mostrar estado de cuenta con saldo y pagos | Permitir que copropietarios vean su situación financiera | Copropietario | Crear estado de cuenta por copropietario (alícuota, expensas, saldos, pagos, deudas con mora), filtrar por período y descargar PDF. | José Leitón | 10 |  | Alta | Pendiente | Acceder como copropietario y verificar estado de cuenta completo y exacto |  | Consultar Estado de Cuenta
RF-015 | El sistema no es seguro en transmisión de datos | Implementar HTTPS y encriptación de datos | Proteger datos en tránsito y en reposo | Todas | Configurar SSL/TLS, forzar HTTPS, encriptar contraseñas (BCrypt) y datos sensibles, implementar CSRF y configurar headers de seguridad. | Stiven Díaz | 10 |  | Alta | Pendiente | Verificar que todos los endpoints usen HTTPS y datos se transmiten encriptados |  | Implementar Seguridad en Transmisión de Datos
RF-016 | No hay control de acceso basado en roles (RBAC) | Implementar RBAC para acceso a funcionalidades | Restricción de acceso según rol del usuario | Administrador | Crear matriz de permisos, implementar middleware de autorización, validar accesos, restringir a datos propios y mostrar error 403. | Gabriel Manosalvas | 12 |  | Alta | Pendiente | Intentar acceder como copropietario a funciones admin; verificar que se deniega |  | Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF-001 |  | Administrador y Copropietario |  | Pendiente
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | José Leitón
| QUE | Implementar autenticación de usuarios |  | PARA QUE | Evitar acceso no autorizado y garantizar seguridad de datos |  | COMO | Crear login con usuario/contraseña, validar con BD, encriptar con BCrypt, permitir acceso o mostrar error.
| NOMBRE HISTORIA |  | Iniciar Sesión Seguro
| PRUEBA |  | Intentar login con credenciales válidas e inválidas; verificar que solo usuarios autorizados acceden |  |  | COMENTARIOS | 0

## Hoja2
COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS)
Crear login con usuario/contraseña, validar con BD, encriptar con BCrypt, permitir acceso o mostrar error.
Crear recuperación por email, generar token temporal por SMTP, validar token en reset, actualizar BD y confirmar por email.
Crear tabla de roles, asignar permisos, implementar middleware de autorización, configurar perfiles y validar acciones.
Crear carga de archivo Excel, validar columnas, parsear datos, validar formatos (emails, cédulas), insertar en BD y reportar éxito/error.
Crear tabla dinámica de copropietarios con búsqueda, filtros, paginación, datos clave y exportación a PDF/Excel.
Crear edición de copropietario, pre-llenar datos, validar cambios (emails únicos, cédulas), actualizar BD, registrar auditoría y confirmar.
Crear eliminación de copropietario, solicitar confirmación, aplicar seudonimización LOPDP, guardar auditoría y confirmar.
Diseñar reportes de copropietarios, morosos y pagos, generar PDF/Excel, aplicar filtros, incluir gráficos y enviar por email.
Crear carga de pago por mes/expensa, permitir adjuntar comprobante (JPG, PNG, PDF), almacenar seguro y registrar en BD.
Crear interfaz de revisión de pagos pendientes y mostrar el comprobante junto a los datos del pago.
Calcular mora automáticamente (12% sobre expensa vencida), aplicarla al estado de cuenta, fechar, auditar y notificar al copropietario.
Crear plantilla de comprobante (monto, periodo, fecha, alícuota), completar datos, generar PDF, enviar por email y permitir descarga.
Integrar WhatsApp API, crear plantillas (aprobación, rechazo, mora), notificar automáticamente, registrar envíos y permitir reenvío manual.
Crear estado de cuenta por copropietario (alícuota, expensas, saldos, pagos, deudas con mora), filtrar por período y descargar PDF.
Configurar SSL/TLS, forzar HTTPS, encriptar contraseñas (BCrypt) y datos sensibles, implementar CSRF y configurar headers de seguridad.
Crear matriz de permisos, implementar middleware de autorización, validar accesos, restringir a datos propios y mostrar error 403.