## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Administrar Sistema | Administrador | Implementar un sistema de autenticación y perfiles | Evitar el ingreso de usuarios no deseados |  | Alta | En Proceso
REQ002 | Gestionar Copropietarios | Administrador | Implementar un módulo de gestión de residentes | Mantener actualizada la base de datos del conjunto |  | Alta | En Proceso
REQ003 | Implementar Pagos | Administrador | Implementar un sistema digital de registro y cobros | Reducir la morosidad y transparentar las cuentas |  | Alta | En Proceso
REQ004 | Enviar Notificaciones | Administrador | Implementar mensajería automática por WhatsApp | Despachar avisos de cobro y multas sin operarlo manualmente |  | Alta | En Proceso

## Sprint0, Sprint 1 y Sprint 2
Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Administrar Sistema | Administrador | Implementar un sistema de autenticación y control de perfiles. | Garantizar un acceso seguro y restringir opciones según el tipo de usuario. | José Leitón |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ001-1 | Desarrollar el formulario web de login y la verificación segura de credenciales. | [6 empty] | 1
REQ001-2 | Implementar la interfaz de solicitud de cambio de clave por correo electrónico. | [6 empty] | 2
REQ001-3 | Crear la lógica de asignación de privilegios y roles de usuario. | [6 empty] | 2
Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Gestionar Copropietarios | Administrador | Implementar un módulo de gestión de residentes. | Mantener actualizada la base de datos del conjunto de forma rápida. | Stiven Díaz |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ002-1 | Desarrollar la carga masiva de usuarios desde un archivo Excel. | [6 empty] | 1
REQ002-2 | Implementar una tabla para listar y buscar residentes activos. | [6 empty] | 2
REQ002-3 | Desarrollar la opción para exportar el listado de residentes a PDF y Excel. | [6 empty] | 2
REQ002-4 | Crear el formulario para editar los campos de datos del copropietario.
REQ002-5 | Implementar la funcionalidad para dar de baja o eliminar un copropietario.
Sprint 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Implementar Pagos | Administrador | Implementar un sistema digital de registro y validación de cobros. | Sustituir el control manual, reducir la morosidad y transparentar las cuentas. | Gabriel Manosalvas |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ003-1 | Desarrollar la interfaz para que el residente suba su comprobante bancario. | [6 empty] | 1
REQ003-2 | Crear el panel de revisión para aprobar o rechazar transacciones recibidas. | [6 empty] | 2
REQ003-3 | Programar el cálculo automático del 12% de recargo por mora en cuotas vencidas. | [6 empty] | 2
REQ003-4 | Integrar la generación dinámica del comprobante de pago aprobado en formato PDF.
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Enviar Notificaciones | Administrador | Implementar mensajería automática conectada a la API de WhatsApp. | Despachar alertas de cobro, multas y comprobantes sin hacerlo manualmente. | José Leitón |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ004-1 | Desarrollar el envío automático de mensajes de confirmación o rechazo de pago. | [6 empty] | 1
REQ004-2 | Configurar el envío masivo de recordatorios mensuales preventivos de cobro. | [6 empty] | 2
REQ004-3 | Implementar alertas para notificar la mora del 12% aplicada junto al enlace del PDF. | [6 empty] | 2