## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 16 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (0 de 16) |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (1 de 16) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 16) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (0 de 16) |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 16) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 16) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 16) |  | ^ | 8 | EN REVISIÓN (15 de 16) |  |  | ^ | 9 | (0 de 16) | ^ | 10 | (0 de 16) | ^
[5 empty] | Tarea 16: | RF004 | #VALUE! | [22 empty] | Tarea 15: | RF003-4 | #VALUE!
[5 empty] | Descripción: | Enviar Notificaciones por WhatsApp | #VALUE! | [22 empty] | Descripción: | Integrar la generación dinámica del comprobante de pago aprobado en formato PDF. | #VALUE!
[5 empty] | Inicio: | 2026-07-06 | #VALUE! | [22 empty] | Inicio: | 2026-06-29 | #VALUE!
[5 empty] | Previsto: | 2026-07-10 | #VALUE! | [22 empty] | Previsto: | 2026-07-03 | #VALUE!
[5 empty] | Final: | 2026-07-10 | #VALUE! | [22 empty] | Final: | 2026-07-03 | #VALUE!
[5 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE! | [22 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[5 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [22 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[5 empty] | Asignado: | Jose Leiton | [23 empty] | Asignado: | Stiven Díaz
#VALUE!
[30 empty] | Tarea 14: | RF003-3 | #VALUE!
[30 empty] | Descripción: | Programar el cálculo automático del 12% de recargo por mora en cuotas vencidas. | #VALUE!
[30 empty] | Inicio: | 2026-06-29 | #VALUE!
[30 empty] | Previsto: | 2026-07-03 | #VALUE!
[30 empty] | Final: | 2026-07-03 | #VALUE!
[30 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[30 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[30 empty] | Asignado: | Stiven Díaz
#VALUE!
[30 empty] | Tarea 13: | RF003-2 | #VALUE!
[30 empty] | Descripción: | Crear el panel de revisión para aprobar o rechazar transacciones recibidas. | #VALUE!
[30 empty] | Inicio: | 2026-06-29 | #VALUE!
[30 empty] | Previsto: | 2026-07-03 | #VALUE!
[30 empty] | Final: | 2026-07-03 | #VALUE!
[30 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[30 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[30 empty] | Asignado: | Stiven Díaz
#VALUE!
[30 empty] | Tarea 12: | RF003-1 | #VALUE!
[30 empty] | Descripción: | Desarrollar la interfaz para que el residente realice su pago de expensa. | #VALUE!
[30 empty] | Inicio: | 2026-06-29 | #VALUE!
[30 empty] | Previsto: | 2026-07-03 | #VALUE!
[30 empty] | Final: | 2026-07-03 | #VALUE!
[30 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[30 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[30 empty] | Asignado: | Stiven Díaz
#VALUE!
[30 empty] | Tarea 11: | RF003 | #VALUE!
[30 empty] | Descripción: | Implementar Pagos | #VALUE!
[30 empty] | Inicio: | 2026-06-29 | #VALUE!
[30 empty] | Previsto: | 2026-07-03 | #VALUE!
[30 empty] | Final: | 2026-07-03 | #VALUE!
[30 empty] | Duración: | 5 días | #VALUE!
[30 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[30 empty] | Asignado: | Stiven Díaz
#VALUE!
[30 empty] | Tarea 10: | RF002-5 | #VALUE!
[30 empty] | Descripción: | Implementar la funcionalidad para dar de baja o eliminar un copropietario. | #VALUE!
[30 empty] | Inicio: | 2026-06-15 | #VALUE!
[30 empty] | Previsto: | 2026-06-26 | #VALUE!
[30 empty] | Final: | 2026-06-26 | #VALUE!
[30 empty] | Duración: | 12 días | #VALUE!
[30 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[30 empty] | Asignado: | Gabriel Manosalvas
#VALUE!
[30 empty] | Tarea 9: | RF002-4 | #VALUE!
[30 empty] | Descripción: | Crear el formulario para editar los campos de datos del copropietario. | #VALUE!
[30 empty] | Inicio: | 2026-06-15 | #VALUE!
[30 empty] | Previsto: | 2026-06-26 | #VALUE!
[30 empty] | Final: | 2026-06-26 | #VALUE!
[30 empty] | Duración: | 12 días | #VALUE!
[30 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[30 empty] | Asignado: | Gabriel Manosalvas
#VALUE!
[30 empty] | Tarea 8: | RF002-3 | #VALUE!
[30 empty] | Descripción: | Desarrollar la opción para exportar el listado de residentes a PDF y Excel. | #VALUE!
[30 empty] | Inicio: | 2026-06-15 | #VALUE!
[30 empty] | Previsto: | 2026-06-26 | #VALUE!
[30 empty] | Final: | 2026-06-26 | #VALUE!
[30 empty] | Duración: | 12 días | #VALUE!
[30 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[30 empty] | Asignado: | Gabriel Manosalvas
#VALUE!
[30 empty] | Tarea 7: | RF002-2 | #VALUE!
[30 empty] | Descripción: | Implementar una tabla para listar y buscar residentes activos. | #VALUE!
[30 empty] | Inicio: | 2026-06-15 | #VALUE!
[30 empty] | Previsto: | 2026-06-26 | #VALUE!
[30 empty] | Final: | 2026-06-26 | #VALUE!
[30 empty] | Duración: | 12 días | #VALUE!
[30 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[30 empty] | Asignado: | Gabriel Manosalvas
#VALUE!
[30 empty] | Tarea 6: | RF002-1 | #VALUE!
[30 empty] | Descripción: | Desarrollar la carga masiva de usuarios desde un archivo Excel. | #VALUE!
[30 empty] | Inicio: | 2026-06-15 | #VALUE!
[30 empty] | Previsto: | 2026-06-26 | #VALUE!
[30 empty] | Final: | 2026-06-26 | #VALUE!
[30 empty] | Duración: | 12 días | #VALUE!
[30 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[30 empty] | Asignado: | Gabriel Manosalvas
#VALUE!
[30 empty] | Tarea 5: | RF002 | #VALUE!
[30 empty] | Descripción: | Gestionar Copropietarios | #VALUE!
[30 empty] | Inicio: | 2026-06-15 | #VALUE!
[30 empty] | Previsto: | 2026-06-26 | #VALUE!
[30 empty] | Final: | 2026-06-26 | #VALUE!
[30 empty] | Duración: | 12 días | #VALUE!
[30 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[30 empty] | Asignado: | Gabriel Manosalvas
#VALUE!
[30 empty] | Tarea 4: | RF001-3 | #VALUE!
[30 empty] | Descripción: | Crear la lógica de asignación de privilegios y roles de usuario. | #VALUE!
[30 empty] | Inicio: | 2026-06-15 | #VALUE!
[30 empty] | Previsto: | 2026-06-26 | #VALUE!
[30 empty] | Final: | 2026-06-26 | #VALUE!
[30 empty] | Duración: | 12 días | #VALUE!
[30 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[30 empty] | Asignado: | Jose Leiton
#VALUE!
[30 empty] | Tarea 3: | RF001-2 | #VALUE!
[30 empty] | Descripción: | Implementar la interfaz de solicitud de cambio de clave por correo electrónico. | #VALUE!
[30 empty] | Inicio: | 2026-06-01 | #VALUE!
[30 empty] | Previsto: | 2026-06-12 | #VALUE!
[30 empty] | Final: | 2026-06-12 | #VALUE!
[30 empty] | Duración: | 12 días | #VALUE!
[30 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[30 empty] | Asignado: | Jose Leiton
#VALUE!
[30 empty] | Tarea 2: | RF001-1 | #VALUE!
[30 empty] | Descripción: | Desarrollar el formulario web de login y la verificación segura de credenciales. | #VALUE!
[30 empty] | Inicio: | 2026-06-01 | #VALUE!
[30 empty] | Previsto: | 2026-06-12 | #VALUE!
[30 empty] | Final: | 2026-06-12 | #VALUE!
[30 empty] | Duración: | 12 días | #VALUE!
[30 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[30 empty] | Asignado: | Jose Leiton
#VALUE!
[30 empty] | Tarea 1: | RF001 | #VALUE!
[30 empty] | Descripción: | Administrar Sistema | #VALUE!
[30 empty] | Inicio: | 2026-06-01 | #VALUE!
[30 empty] | Previsto: | 2026-06-12 | #VALUE!
[30 empty] | Final: | 2026-06-12 | #VALUE!
[30 empty] | Duración: | 12 días | #VALUE!
[30 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[30 empty] | Asignado: | Jose Leiton

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
EN REVISIÓN | IMPORTANTE | RF001 | Administrar Sistema | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 12 días | 0 días | Jose Leiton | Tarea 1
EN REVISIÓN | IMPORTANTE | RF001-1 | Desarrollar el formulario web de login y la verificación segura de credenciales. | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 12 días | 0 días | Jose Leiton | Tarea 2
EN REVISIÓN | IMPORTANTE | RF001-2 | Implementar la interfaz de solicitud de cambio de clave por correo electrónico. | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 12 días | 0 días | Jose Leiton | Tarea 3
EN REVISIÓN | IMPORTANTE | RF001-3 | Crear la lógica de asignación de privilegios y roles de usuario. | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 12 días | 0 días | Jose Leiton | Tarea 4
EN REVISIÓN | IMPORTANTE | RF002 | Gestionar Copropietarios | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 12 días | 0 días | Gabriel Manosalvas | Tarea 5
EN REVISIÓN | IMPORTANTE | RF002-1 | Desarrollar la carga masiva de usuarios desde un archivo Excel. | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 12 días | 0 días | Gabriel Manosalvas | Tarea 6
EN REVISIÓN | IMPORTANTE | RF002-2 | Implementar una tabla para listar y buscar residentes activos. | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 12 días | 0 días | Gabriel Manosalvas | Tarea 7
EN REVISIÓN | IMPORTANTE | RF002-3 | Desarrollar la opción para exportar el listado de residentes a PDF y Excel. | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 12 días | 0 días | Gabriel Manosalvas | Tarea 8
EN REVISIÓN | IMPORTANTE | RF002-4 | Crear el formulario para editar los campos de datos del copropietario. | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 12 días | 0 días | Gabriel Manosalvas | Tarea 9
EN REVISIÓN | IMPORTANTE | RF002-5 | Implementar la funcionalidad para dar de baja o eliminar un copropietario. | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 12 días | 0 días | Gabriel Manosalvas | Tarea 10
EN REVISIÓN | IMPORTANTE | RF003 | Implementar Pagos | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 5 días | 0 días | Stiven Díaz | Tarea 11
EN REVISIÓN | IMPORTANTE | RF003-1 | Desarrollar la interfaz para que el residente realice su pago de expensa. | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 5 días | 0 días | Stiven Díaz | Tarea 12
EN REVISIÓN | IMPORTANTE | RF003-2 | Crear el panel de revisión para aprobar o rechazar transacciones recibidas. | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 5 días | 0 días | Stiven Díaz | Tarea 13
EN REVISIÓN | IMPORTANTE | RF003-3 | Programar el cálculo automático del 12% de recargo por mora en cuotas vencidas. | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 5 días | 0 días | Stiven Díaz | Tarea 14
EN REVISIÓN | IMPORTANTE | RF003-4 | Integrar la generación dinámica del comprobante de pago aprobado en formato PDF. | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 5 días | 0 días | Stiven Díaz | Tarea 15
EN PROGRESO | IMPORTANTE | RF004 | Enviar Notificaciones por WhatsApp | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 5 días | 0 días | Jose Leiton | Tarea 16
1

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Jose Leiton | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Stiven Díaz | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Gabriel Manosalvas | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
EN REVISIÓN |  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN REVISIÓN
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 8 | 2 | 1 | [7 empty] | AL-132 |  |  | AL-132 | AL132:AL139
Tarea 2 | 8 | 2 | 1 | [7 empty] | AL-123 |  |  | AL-123 | AL123:AL130
Tarea 3 | 8 | 2 | 1 | [7 empty] | AL-114 |  |  | AL-114 | AL114:AL121
Tarea 4 | 8 | 2 | 1 | [7 empty] | AL-105 |  |  | AL-105 | AL105:AL112
Tarea 5 | 8 | 2 | 1 | [7 empty] | AL-96 |  |  | AL-96 | AL96:AL103
Tarea 6 | 8 | 2 | 1 | [7 empty] | AL-87 |  |  | AL-87 | AL87:AL94
Tarea 7 | 8 | 2 | 1 | [7 empty] | AL-78 |  |  | AL-78 | AL78:AL85
Tarea 8 | 8 | 2 | 1 | [7 empty] | AL-69 |  |  | AL-69 | AL69:AL76
Tarea 9 | 8 | 2 | 1 | [7 empty] | AL-60 |  |  | AL-60 | AL60:AL67
Tarea 10 | 8 | 2 | 1 | [7 empty] | AL-51 |  |  | AL-51 | AL51:AL58
Tarea 11 | 8 | 2 | 1 | [7 empty] | AL-42 |  |  | AL-42 | AL42:AL49
Tarea 12 | 8 | 2 | 1 | [7 empty] | AL-33 |  |  | AL-33 | AL33:AL40
Tarea 13 | 8 | 2 | 1 | [7 empty] | AL-24 |  |  | AL-24 | AL24:AL31
Tarea 14 | 8 | 2 | 1 | [7 empty] | AL-15 |  |  | AL-15 | AL15:AL22
Tarea 15 | 8 | 2 | 1 | [7 empty] | AL-6 |  |  | AL-6 | AL6:AL13
Tarea 16 | 2 | 2 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 | EN REVISIÓN |  |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 |  |  | 1 | 16 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 15 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 16 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 15 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 16 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 1 | 15 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 16 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 | 15 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 16 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 | 15 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 16 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 | 15 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 16 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 | 15 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 16 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 1 | 15 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 | 16 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 1 | 15 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 11 | 2 | 14 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 | 2 | 14 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 13 | 2 | 14 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 14 | 2 | 14 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 15 | 2 | 14 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  | 16 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 14 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 14 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 14 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 14 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 13 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 13 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 13 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 13 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 13 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 13 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 13 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 13 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 13 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 12 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 12 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 12 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 12 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 12 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 12 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 12 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 12 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 | 12 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 11 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 11 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 11 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 11 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 11 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 11 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 11 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 11 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 10 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 10 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 10 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 10 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 10 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 10 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 10 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 10 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6 | 10 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 9 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 9 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 9 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 9 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 9 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 9 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 9 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 9 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 8 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 8 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 8 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 8 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 8 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 8 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 8 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 8 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 7 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 7 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 7 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 7 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 7 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 7 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 7 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 7 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 7 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 6 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 6 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 6 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 6 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 6 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 6 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 6 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 6 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 5 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 5 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 5 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 5 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 5 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 5 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 5 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 5 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 4 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 4 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 4 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 4 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 4 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 4 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 4 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 4 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 3 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 3 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 3 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 3 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 3 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 3 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 3 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 3 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 2 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 2 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 2 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 2 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 2 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 2 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 2 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 2 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 1 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 1 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 1 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 1 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 1 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 1 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 1 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 1 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >